## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 22678.0863 | 0.19027
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 75293.1645 | 0.63171
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 2328.4233 | 0.019536
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 76769.3094 | 0.6441
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 48909.3527 | 0.41035
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 97045.7735 | 0.81422
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 21077.5975 | 0.17684
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 44941.9636 | 0.37707
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 63162.8748 | 0.52994
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 58237.1611 | 0.48861
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 84930.2021 | 0.71257
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 98827.6821 | 0.82917
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 51417.6066 | 0.4314
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 39464.72 | 0.33111
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 14916.0825 | 0.12515
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 250530.0377 | 0.79645
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 170365.8206 | 0.5416
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 50262.0184 | 0.15979
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 3208.3412 | 0.0102
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 59640.0971 | 0.1896
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 187799.3595 | 0.59703
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 251838.2004 | 0.80061
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 240614.8015 | 0.76493
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 102828.7288 | 0.3269
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 119695.7786 | 0.38052
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 6885.8514 | 0.021891
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 199066.8243 | 0.63285
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 166133.8595 | 0.52815
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 119011.1254 | 0.37834
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 72119.1558 | 0.22927
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 142651.7915 | 0.64409
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 180377.7434 | 0.81443
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 81037.4374 | 0.36589
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 41016.7213 | 0.18519
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 179826.1179 | 0.81193
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 69023.2841 | 0.31165
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 165984.3632 | 0.74944
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 138972.8722 | 0.62748
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 130575.5397 | 0.58956
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 163761.3583 | 0.7394
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 66559.4922 | 0.30052
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 22200.2654 | 0.10024
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 216638.757 | 0.97815
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 129212.0196 | 0.58341
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 72162.2368 | 0.32582
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 91338.9108 | 0.52624
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 72478.4168 | 0.41758
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 168352.7428 | 0.96994
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 52999.673 | 0.30535
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 114083.0426 | 0.65728
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 109312.7529 | 0.62979
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 66844.4994 | 0.38512
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 126880.2571 | 0.73101
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 13011.1759 | 0.074962
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 21957.6559 | 0.12651
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 89493.1008 | 0.5156
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 115861.6637 | 0.66752
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 104277.1228 | 0.60078
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 126498.3166 | 0.7288
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 126610.6688 | 0.72945
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## PRESUPUESTO
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
| Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
| Totales: |  | 4000000 | 4000000
Administración | Costos Admiinstrativos | 0 | 3310000 | 3310000
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
| Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
| TOTAL: |  | 22121000 | 22121000