## Riesgo
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | HERRAMIENTAS | FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | PMBOK | Sponsor y usuarios.
Identificación de Riesgos | Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características | Lista de riesgos | Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluar probabilidad e impacto Establecer ranking de importancia | Definición de probabilidad e impacto Matriz de Probabilidad e Impacto | Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Planificación de Respuesta a los Riesgos | Definir respuesta a riesgos Planificar ejecución de respuestas |  | Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Seguimiento y Control del Riesgos | Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos |  | Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO | ROLES | PERSONAS | RESPONSABILIDADES
Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros | HO,LQ, AR | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Identificación de Riesgos | Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros | HO,LQ, AR | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Análisis Cualitativo de Riesgos | Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros | HO,LQ, AR | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros | HO,LQ, AR | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Seguimiento y Control del Riesgos | Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros | HO,LQ, AR | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad

## Tabla de Riesgos
Descripción del Riesgo | Causa Raíz | Entregables Afectado | Estimación de Probabilidad | Objetivo Afectado | Tipo De Riesgo | Riesgo Negativo | Riesgo Positivo
Fallo en los equipos de desarrollo | Mala Configuración | Actividades de Implementación | 0.2 | Tiempo | Medio | X
Fallo en Implementación | Mala Programacion | Actividades de Implementación | 0.3 | Tiempo | Bajo | X
Requerimientos erróneos | Mal Comunicación con el Cliente | Requerimientos | 0.3 | Tiempo, Requetimientos | Medio | X
Cliente Insatisfecho | Mal entendimiento de los Requerimientos | Actividades de Implementación | 0.1 | Tiempo | Muy Alto | X
Errores en integración | Mala comunicación entre el equipo | Actividades de Implementación | 0.1 | Tiempo | Alto | X
Errores en Produccion | Mala codificación | Producto final | 0.05 | Tiempo, calidad, costo | Muy Alto | X
Implementación Rápida | Buenos Programadores | Actividades de Implementación | 0.2 | Tiempo | Medio |  | X
Pocos Errores | Buena Comunicación | Actividades de Implementación | 0.4 | Tiempo, calidad, costo | Medio |  | X
Cliente Más que satisfecho | Buen Equipo, Buena Administración | Producto final | 0.1 | Calidad, Costo | Alto |  | X