## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
ESTADO CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 12 | Facilidad de Operación | 5
CREAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
EDITAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 |  | GTI | 39
VER BLOG | EQ | 3
INICIAR SESION | EI | 4
BASE DE DATOS | ILF | 10
Total | PFSA | 73
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 75.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 607.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 2.8603
Horas/Hombre | 607.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 101.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 5.0613 | M/H
Con 2 Hombres | 2.5307 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 107882.17 | 0.83738
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 56942.6934 | 0.44199
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 10125.1432 | 0.078591
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 95209.3094 | 0.73901
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 22029.0409 | 0.17099
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 80361.3638 | 0.62376
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 79070.7021 | 0.61375
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 40768.9157 | 0.31645
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 7426.3431 | 0.057643
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 45400.8105 | 0.3524
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 54762.1497 | 0.42506
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 32231.8923 | 0.25018
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 85088.738 | 0.66046
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 55127.483 | 0.4279
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 27573.2453 | 0.21402
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 31400.6486 | 0.11074
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 170080.6175 | 0.59981
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 25607.4125 | 0.090307
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 138687.1009 | 0.4891
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 112217.09 | 0.39575
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 17211.3654 | 0.060698
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 50865.1683 | 0.17938
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 50209.0169 | 0.17707
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 231512.3729 | 0.81645
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 267887.5238 | 0.94473
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 11522.8588 | 0.040637
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 210614.4892 | 0.74275
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 276722.5378 | 0.97589
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 207924.1068 | 0.73327
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 197537.6904 | 0.69664
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 164655.384 | 0.73486
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 205755.9195 | 0.91829
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 78640.7849 | 0.35098
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 209974.681 | 0.93712
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 191719.8454 | 0.85565
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 127645.5119 | 0.56969
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 180061.2751 | 0.80362
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 12909.577 | 0.057616
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 166385.1313 | 0.74258
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 49768.9301 | 0.22212
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 80667.6661 | 0.36002
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 19009.8408 | 0.084841
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 54614.4648 | 0.24375
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 178352.8025 | 0.79599
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 79838.1854 | 0.35632
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 86903.2939 | 0.34179
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 13796.9637 | 0.054263
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 19781.8873 | 0.077801
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 26900.3069 | 0.1058
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 116159.774 | 0.45685
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 141488.1747 | 0.55646
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 43916.3024 | 0.17272
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 37521.4148 | 0.14757
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 26901.8226 | 0.1058
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 223301.6616 | 0.87823
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 30873.4179 | 0.12142
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 174060.232 | 0.68457
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 46795.7557 | 0.18405
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 171020.5049 | 0.67261
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 240578.4875 | 0.94618
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## Hoja2
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Proyecto | Costo Proyecto | 0 | 3310000 | 3310000
Sprint | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales | 4 | 9310000 | 9310000