## Cronograma
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (restante) | Semana 18-23 Abril | Semana 25-30 Abril | Semana 2-7 Mayo | Semana 9-14 Mayo | Semana 16-21 Mayo | Semana 23-28 Mayo | Semana 30-4 Junio | Semana 6-11 Junio
Educción de requisitos | 4 | 4 | 4
Creación de prototipo | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | El cronograma se completara al realizar la primera planeación de Sprint, algunos items no cuentan con un tiempo definido ya que la distribución de tareas no se ha realizado.
Definición casos de uso | 5 | 5 | 5
Diseño de historias de usuario | 4 | 4 | 4
Creacion diagramas de secuencia | 2 | 2 | 2
Creación bosquejo diagrama de clases | 6 | 6 | 6
Creación modelo relacional | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Team:
Planeación y distribución desarrollo de software | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Miguel Ángel Askar Rodríguez
Desarrollo de aplicación (Sin dividir ni estimar) |  | 0 | 0 | [9 empty] | Danny Fernando Cruz Arango
Prueba de software | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | Carlos Andrés Riascos Pareja
Revicion y corrección de errores |  | 0 | 0 | [9 empty] | Juan Camilo Narváez Rodríguez
Creación manual de instalación | 5 | 5 | 5
Creación manual de usuario | 5 | 5 | 5
Reunion con stakeholder (Muestra de prototipo) | 3 | 3 | 3
Reunion con stakeholder (Muestra historias de usuario) | 2 | 2 | 2
Reunion con stakeholder (Muestra de funcionamiento) | 2 | 2 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 54
Tiempo restante (estimado) |  | Estimate | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Tiempo restante (gastado) |  | Burnout | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54