## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 91177.3385 | 0.79635
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 8232.1921 | 0.071901
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 71361.9737 | 0.62328
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 67554.0004 | 0.59002
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 100855.4194 | 0.88088
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 10220.9656 | 0.089271
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 19524.9167 | 0.17053
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 95562.7851 | 0.83465
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 41419.5738 | 0.36176
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 86346.9946 | 0.75416
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 7524.43 | 0.065719
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 71330.8611 | 0.62301
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 69283.4872 | 0.60513
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 24896.6245 | 0.21745
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 34708.4373 | 0.30315
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 7386.5021 | 0.020375
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 275966.3585 | 0.76123
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 261803.2153 | 0.72216
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 105637.8357 | 0.29139
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 23316.1703 | 0.064315
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 17047.5312 | 0.047024
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 50450.5885 | 0.13916
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 206170.4045 | 0.5687
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 208773.0524 | 0.57588
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 56466.9621 | 0.15576
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 207689.9164 | 0.57289
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 280824.3415 | 0.77463
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 87383.6839 | 0.24104
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 14758.3854 | 0.04071
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 196325.0521 | 0.54154
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 213903.957 | 0.83429
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 44229.7255 | 0.17251
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 52776.7987 | 0.20585
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 13034.1254 | 0.050837
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 64888.0705 | 0.25308
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 206981.9789 | 0.8073
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 7342.863 | 0.02864
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 123976.3844 | 0.48355
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 210772.2724 | 0.82208
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 244823.1044 | 0.95489
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 244173.287 | 0.95235
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 169000.936 | 0.65916
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 112783.0706 | 0.43989
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 38333.0559 | 0.14951
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 52980.3702 | 0.20664
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 142483.0306 | 0.82532
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 41042.6051 | 0.23774
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 62782.7284 | 0.36366
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 104465.4122 | 0.60511
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 141177.8672 | 0.81776
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 56475.848 | 0.32713
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 4315.5446 | 0.024997
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 16371.5091 | 0.09483
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 157961.4871 | 0.91498
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 122093.4712 | 0.70721
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 110949.2505 | 0.64266
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 65047.5833 | 0.37678
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 64434.5637 | 0.37323
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 142673.6704 | 0.82642
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 167725.4285 | 0.97153
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## PRESUPUESTO
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
| Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
| Totales: |  | 4000000 | 4000000
Administración | Costos Admiinstrativos | 0 | 3310000 | 3310000
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
| Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
| TOTAL: |  | 22121000 | 22121000