## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 12505.221 | 0.12356
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 17110.8637 | 0.16906
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 88106.9972 | 0.87053
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 94904.1308 | 0.93768
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 52104.1475 | 0.51481
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 35160.6205 | 0.3474
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 7706.5058 | 0.076143
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 86799.6323 | 0.85761
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 87574.8366 | 0.86527
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 62532.9291 | 0.61785
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 55679.3527 | 0.55013
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 20968.7019 | 0.20718
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 72939.0682 | 0.72066
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 7891.4429 | 0.07797
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 98015.5498 | 0.96843
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 151861.5581 | 0.59892
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 15813.239 | 0.062365
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 96579.6445 | 0.3809
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 114911.8165 | 0.4532
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 241238.6294 | 0.95141
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 185285.1283 | 0.73074
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 145495.7782 | 0.57382
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 15233.1867 | 0.060078
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 232254.817 | 0.91598
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 160910.3436 | 0.63461
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 87200.4398 | 0.34391
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 253250.5351 | 0.99879
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 134198.2967 | 0.52926
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 60426.6294 | 0.23831
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 105339.9578 | 0.41545
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 21717.8958 | 0.10741
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 104677.1931 | 0.51768
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 104740.1467 | 0.518
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 176951.3291 | 0.87512
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 115862.1419 | 0.573
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 70149.314 | 0.34693
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 118658.4171 | 0.58683
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 145266.6338 | 0.71842
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 117758.0242 | 0.58238
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 180229.8937 | 0.89133
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 130658.7852 | 0.64618
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 197401.3133 | 0.97626
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 132504.7958 | 0.65531
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 36005.9051 | 0.17807
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 147418.2111 | 0.72906
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 111933.6072 | 0.74996
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 2279.217 | 0.015271
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 132749.9836 | 0.88943
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 131494.1419 | 0.88101
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 67460.3355 | 0.45199
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 64378.7772 | 0.43134
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 147382.9385 | 0.98747
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 130795.85 | 0.87634
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 44607.232 | 0.29887
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 57465.4386 | 0.38502
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 56401.8202 | 0.37789
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 43040.8704 | 0.28838
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 119827.9285 | 0.80285
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 149093.1214 | 0.99893
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 141088.738 | 0.9453
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## Hoja2
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Proyecto | Costo Proyecto | 0 | 3310000 | 3310000
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| TOTAL: |  | 12800000 | 12800000