## Cronograma
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (restante) | Semana 25 - 31 Diciembre | Semana 1 - 7 Enero | Semana 8 - 15 Enero | Semana 15 - 22 Enero | Semana 23 - 30 Enero | Semana 31 - 6 Febrero | Semana 7 - 14 Febrero | Semana 15 - 22 Febrero
Primer Sprint
1.2.1 Especificacion funcional | 4 | 0 | 4
1.2.2 Requerimientos funcionales | 6 | 0 | 6
1.2.3 Requerimientos no funcionales | 3 | 0 | 3
1.1.1 Diseño de datos | 5 | 0 | 5
1.3.1 Diseño funcional | 8 | 0 | 8
1.3.2 Diseño técnico | 6 | 0 | 6
1.3.3 Casos de prueba | 3 | 0 | 3
1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | 4 | 0 | 4
1.4.2 Base de datos | 10 | 0 | 10
1.4.3 Lógica de módulo | 31 | 0 | 31
1.5.1 Ambiente de pruebas | 5 | 0 | 5
1.5.2 Pruebas integrales | 8 | 0 | 8
1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | 7 | 0 | 7
Segundo Sprint |  | 0
2.1.1 Diseño de datos | 6 | 0 | 6
2.2.1 Especificacion funcional | 3 | 0 | 3
2.2.2 Requerimientos funcionales | 5 | 0 | 5
2.2.3 Requerimientos no funcionales | 4 | 0 | 4
2.3.1 Diseño funcional | 7 | 0 | 7
2.3.2 Diseño técnico | 7 | 0 | 7
2.3.3 Casos de prueba | 4 | 0 | 4
2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | 3 | 0 | 3
2.4.2 Base de datos | 9 | 0 | 9
2.4.3 Lógica de módulo | 84 | 0 | 84
2.5.1 Ambiente de pruebas | 6 | 0 | 6
2.5.2 Pruebas integrales | 7 | 0 | 7
2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | 8 | 0 | 8
Tercer Sprint |  | 0
3.1.1 Diseño de datos | 5 | 0 | 5
3.2.1 Especificacion funcional | 4 | 0 | 4
3.2.2 Requerimientos funcionales | 6 | 0 | 6
3.2.3 Requerimientos no funcionales | 3 | 0 | 3
3.3.1 Diseño funcional | 8 | 0 | 8
3.3.2 Diseño técnico | 7 | 0 | 7
3.3.3 Casos de prueba | 3 | 0 | 3
3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | 4 | 0 | 4
3.4.2 Base de datos | 10 | 0 | 10
3.4.3 Lógica de módulo | 74 | 0 | 74
3.5.1 Ambiente de pruebas | 5 | 0 | 5
3.5.2 Pruebas integrales | 8 | 0 | 8
3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | 6 | 0 | 6
Cuarto Sprint |  | 0
4.1.1 Diseño de datos | 6 | 0 | 6
4.2.1 Especificacion funcional | 4 | 0 | 4
4.2.2 Requerimientos funcionales | 6 | 0 | 6
4.2.3 Requerimientos no funcionales | 3 | 0 | 3
4.3.1 Diseño funcional | 7 | 0 | 7
4.3.2 Diseño técnico | 6 | 0 | 6
4.3.3 Casos de prueba | 3 | 0 | 3
4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | 4 | 0 | 4
4.4.2 Base de datos | 12 | 0 | 12
4.4.3 Lógica de módulo | 78 | 0 | 78
4.5.1 Ambiente de pruebas | 5 | 0 | 5
4.5.2 Pruebas integrales | 6 | 0 | 6
4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | 7 | 0 | 7
Reportes Puesta en Produccion | 10 | 0 | 10
Pruebas de Postproduccion | 11 | 0 | 11
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 564
Tiempo restante (estimado) |  | Estimate | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564
Tiempo restante (gastado) |  | Burnout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0