## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 5925.7006 | 0.048752
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 97560.9923 | 0.80265
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 14734.1269 | 0.12122
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 115439.9037 | 0.94975
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 58546.7407 | 0.48168
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 13106.0328 | 0.10783
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 85228.9671 | 0.7012
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 106845.7182 | 0.87904
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 1556.8258 | 0.012808
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 83721.1191 | 0.68879
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 48817.8402 | 0.40163
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 111682.2961 | 0.91883
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 18719.5316 | 0.15401
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 23716.0027 | 0.19512
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 14398.2023 | 0.11846
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 69184.3845 | 0.21808
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 312250.9691 | 0.98429
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 43978.8221 | 0.13863
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 215126.8743 | 0.67813
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 142564.1529 | 0.44939
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 184843.1829 | 0.58267
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 158635.7278 | 0.50006
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 72225.9179 | 0.22767
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 10452.9687 | 0.03295
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 61167.0253 | 0.19281
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 188868.9472 | 0.59536
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 312491.5436 | 0.98504
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 189890.4587 | 0.59858
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 9559.369 | 0.030133
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 28759.656 | 0.090657
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 65977.756 | 0.22575
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 15560.4921 | 0.053242
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 7832.8808 | 0.026801
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 201761.4832 | 0.69035
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 12359.9088 | 0.042291
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 140153.166 | 0.47955
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 43616.194 | 0.14924
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 75613.6617 | 0.25872
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 24929.3732 | 0.085299
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 259301.1559 | 0.88723
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 273468.5588 | 0.9357
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 122608.0293 | 0.41952
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 224154.3281 | 0.76697
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 288906.1354 | 0.98852
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 43756.8767 | 0.14972
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 188465.7882 | 0.75771
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 156692.0365 | 0.62997
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 118886.842 | 0.47797
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 108772.3278 | 0.43731
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 25316.466 | 0.10178
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 15939.5935 | 0.064084
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 157015.6794 | 0.63127
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 96320.5011 | 0.38725
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 63362.4439 | 0.25474
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 48493.7282 | 0.19496
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 121996.0754 | 0.49047
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 106190.4217 | 0.42693
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 7473.3587 | 0.030046
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 120319.663 | 0.48373
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 64755.0745 | 0.26034
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## PRESUPUESTO
Presupuesto Campus Virtual
| Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Costos Indirectos | Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
|  | Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
|  | Totales: |  | 4000000 | 4000000
| Administración | Costos Admiinstrativos | 0 | 3310000 | 3310000
Costos Directos | Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
|  | Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
|  | Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
| Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
|  | Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
|  | Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
|  | Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
|  | Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
| Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
|  | Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
|  | Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
|  | Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
|  | Total Costos Indirectos |  |  | 7310000
|  | Total Costos Directos |  |  | 12800000
|  | Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
|  | Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
|  | TOTAL: |  | 22121000 | 22121000