## Hoja1
Duración de actividades
Para estimar los tiempos de las actividades se usará la teoría de los 3 valores con una distribución beta, el tiempo se usará en horas:
tM = | Tiempo mas esperado
tO = | Tiempo optimista
tP = | Tiempo pesimista
tE = (tO +4tM + tP)/6
Actividades de la aplicación
Sprint 1: Módulo de usuarios
Diseño de datos
tM | tO | tP | tE
5 | 3 | 7 | 5
Especificacion funcional
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Requerimientos funcionales
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 8 | 6
Requerimientos no funcionales
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3
Diseño funcional
tM | tO | tP | tE
8 | 6 | 10 | 8
Diseño técnico
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 7 | 6
Casos de prueba
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 4 | 3
Preparación de ambiente de desarrollo
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Base de datos
tM | tO | tP | tE
10 | 7 | 12 | 10
Lógica de módulo
tM | tO | tP | tE
30 | 27 | 35 | 31
Ambiente de pruebas
tM | tO | tP | tE
5 | 4 | 6 | 5
Pruebas integrales
tM | tO | tP | tE
8 | 7 | 10 | 8
Pruebas de aceptacion de usuario
tM | tO | tP | tE
7 | 5 | 8 | 7
Reporte de puesta en producción
tM | tO | tP | tE
2 | 1 | 4 | 2
Pruebas de posproduccion
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3
Sprint 2: Módulo de cursos
Diseño de datos
tM | tO | tP | tE
6 | 4 | 8 | 6
Especificacion funcional
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 4 | 3
Requerimientos funcionales
tM | tO | tP | tE
5 | 4 | 7 | 5
Requerimientos no funcionales
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 6 | 4
Diseño funcional
tM | tO | tP | tE
7 | 5 | 9 | 7
Diseño técnico
tM | tO | tP | tE
7 | 6 | 8 | 7
Casos de prueba
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Preparación de ambiente de desarrollo
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 4 | 3
Base de datos
tM | tO | tP | tE
9 | 6 | 11 | 9
Lógica de módulo
tM | tO | tP | tE
90 | 65 | 80 | 84
Ambiente de pruebas
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 7 | 6
Pruebas integrales
tM | tO | tP | tE
7 | 6 | 9 | 7
Pruebas de aceptacion de usuario
tM | tO | tP | tE
8 | 6 | 9 | 8
Reporte de puesta en producción
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 4
Pruebas de posproduccion
tM | tO | tP | tE
2 | 1 | 4 | 2
Sprint 3: Módulo de Noticias
Diseño de datos
tM | tO | tP | tE
5 | 3 | 7 | 5
Especificacion funcional
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Requerimientos funcionales
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 8 | 6.1667
Requerimientos no funcionales
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3.1667
Diseño funcional
tM | tO | tP | tE
8 | 6 | 10 | 8
Diseño técnico
tM | tO | tP | tE
7 | 6 | 8 | 7
Casos de prueba
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 4 | 3
Preparación de ambiente de desarrollo
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Base de datos
tM | tO | tP | tE
10 | 7 | 12 | 10
Lógica de módulo
tM | tO | tP | tE
75 | 65 | 80 | 74
Ambiente de pruebas
tM | tO | tP | tE
5 | 4 | 6 | 5
Pruebas integrales
tM | tO | tP | tE
8 | 7 | 10 | 8
Pruebas de aceptacion de usuario
tM | tO | tP | tE
6 | 4 | 7 | 6
Reporte de puesta en producción
tM | tO | tP | tE
2 | 1 | 4 | 2
Pruebas de posproduccion
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3
Sprint 4: Módulo de Blog
Diseño de datos
tM | tO | tP | tE
6 | 4 | 8 | 6
Especificacion funcional
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Requerimientos funcionales
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 8 | 6
Requerimientos no funcionales
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3
Diseño funcional
tM | tO | tP | tE
7 | 5 | 9 | 7
Diseño técnico
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 7 | 6
Casos de prueba
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 4 | 3
Preparación de ambiente de desarrollo
tM | tO | tP | tE
4 | 3 | 5 | 4
Base de datos
tM | tO | tP | tE
12 | 9 | 14 | 12
Lógica de módulo
tM | tO | tP | tE
80 | 65 | 80 | 78
Ambiente de pruebas
tM | tO | tP | tE
5 | 4 | 6 | 5
Pruebas integrales
tM | tO | tP | tE
6 | 5 | 8 | 6
Pruebas de aceptacion de usuario
tM | tO | tP | tE
7 | 5 | 8 | 7
Reporte de puesta en producción
tM | tO | tP | tE
2 | 1 | 4 | 2
Pruebas de posproduccion
tM | tO | tP | tE
3 | 2 | 5 | 3