## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 54981.5382 | 0.45862
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 115611.7931 | 0.96435
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 9345.0857 | 0.07795
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 53022.4429 | 0.44228
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 21344.8663 | 0.17804
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 50562.8887 | 0.42176
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 81774.4862 | 0.68211
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 45364.1396 | 0.3784
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 43193.92 | 0.36029
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 17311.3733 | 0.1444
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 72891.8031 | 0.60801
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 15247.6831 | 0.12719
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 66592.2941 | 0.55547
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 57912.4234 | 0.48306
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 94843.2624 | 0.79112
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 154324.9383 | 0.46298
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 242264.243 | 0.7268
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 72970.3649 | 0.21891
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 79401.2649 | 0.23821
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 53776.9202 | 0.16133
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 106669.5727 | 0.32001
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 155521.4423 | 0.46657
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 26260.4219 | 0.078782
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 232271.8424 | 0.69683
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 185221.4009 | 0.55567
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 306020.3799 | 0.91807
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 87800.5041 | 0.26341
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 103016.3361 | 0.30905
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 16271.8255 | 0.048816
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 178208.5431 | 0.53463
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 216579.1255 | 0.91762
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 85371.5598 | 0.36171
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 77472.4178 | 0.32824
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 196429.5345 | 0.83225
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 17127.522 | 0.072567
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 146001.2861 | 0.61859
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 169454.6546 | 0.71796
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 92565.715 | 0.39219
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 199862.2485 | 0.84679
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 110946.4845 | 0.47007
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 147038.5703 | 0.62298
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 82487.7838 | 0.34949
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 223.8095 | 0.00094825
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 91475.0665 | 0.38757
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 166964.2214 | 0.70741
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 85209.4702 | 0.47049
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 6431.4351 | 0.035512
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 120614.5789 | 0.66598
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 60953.9227 | 0.33656
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 157844.3506 | 0.87155
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 173316.0713 | 0.95698
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 174705.6374 | 0.96465
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 115872.8324 | 0.6398
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 55999.4421 | 0.30921
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 60083.8815 | 0.33176
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 46486.5983 | 0.25668
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 75733.5215 | 0.41817
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 65880.7431 | 0.36377
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 111880.5176 | 0.61776
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 88986.9974 | 0.49135
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## PRESUPUESTO
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
| Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
| Totales: |  | 4000000 | 4000000
Administración | Costos Admiinstrativos | 0 | 3310000 | 3310000
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
| Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
| TOTAL: |  | 22121000 | 22121000