## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 81693.6895 | 0.70041
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 112227.6358 | 0.9622
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 36854.4261 | 0.31598
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 62764.8823 | 0.53812
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 47175.973 | 0.40447
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 10190.7275 | 0.087371
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 18361.6603 | 0.15743
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 30884.6862 | 0.26479
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 87437.628 | 0.74966
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 16661.9672 | 0.14285
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 48433.2793 | 0.41525
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 50784.5838 | 0.43541
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 67770.1673 | 0.58103
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 17291.0297 | 0.14825
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 111467.6641 | 0.95568
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 154363.8651 | 0.54315
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 37853.0138 | 0.13319
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 100967.0229 | 0.35527
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 219230.6918 | 0.77139
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 259046.9415 | 0.91149
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 29084.576 | 0.10234
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 253612.8087 | 0.89237
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 164427.8894 | 0.57856
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 36397.6993 | 0.12807
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 167305.7788 | 0.58869
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 17170.3885 | 0.060416
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 28261.7224 | 0.099443
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 224544.3831 | 0.79009
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 30659.3757 | 0.10788
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 277073.843 | 0.97492
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 175405.9488 | 0.95158
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 156461.3998 | 0.84881
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 179296.0663 | 0.97269
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 75333.9256 | 0.40869
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 157177.3207 | 0.85269
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 63453.6011 | 0.34424
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 179523.2089 | 0.97392
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 152954.3767 | 0.82978
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 92253.3835 | 0.50048
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 127340.2254 | 0.69083
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 132166.9208 | 0.71701
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 86946.0989 | 0.47169
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 164343.7069 | 0.89157
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 40509.3394 | 0.21976
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 16834.4773 | 0.091328
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 35709.1413 | 0.19057
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 68091.4838 | 0.36339
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 31209.1069 | 0.16656
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 111456.7643 | 0.59482
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 28437.0653 | 0.15176
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 89234.6483 | 0.47623
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 90132.9839 | 0.48102
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 177988.9366 | 0.94989
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 60578.4608 | 0.32329
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 157313.1234 | 0.83955
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 75181.8371 | 0.40123
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 122827.45 | 0.6555
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 146648.11 | 0.78263
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 176383.9905 | 0.94132
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 28806.8979 | 0.15374
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## PRESUPUESTO
Presupuesto Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
| Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
| Totales: |  | 4000000 | 4000000
Administración | Costos Admiinstrativos | 0 | 3310000 | 3310000
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
| Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
| TOTAL: |  | 22121000 | 22121000