## PF
Funcionalidades | Tipo | Valor | # | Factor de ajuste | Puntaje
CREAR USUARIO | EI | 4 | 1 | Comunicaciones de Datos | 4
LISTAR USUARIO | EQ | 4 | 2 | Procesamiento de Datos Distribuido | 3
ELIMINAR USUARIO | EI | 3 | 3 | Objetivo Rendimiento | 3
ACTUALIZAR USUARIO | EI | 4 | 4 | Configuración Altamente Utilizada | 0
CONSULTAR CURSOS | EO | 4 | 5 | Tasa de Transacciones | 3
CREAR CURSOS | EI | 4 | 6 | Entrada de Datos On-line | 5
VER CURSO | EI | 3 | 7 | Interfaz con el usuario | 5
CREAR CALIFICACIÓN | EI | 4
EDITAR CALIFICACIÓN | EI | 4
ELIMINAR CALIFICACIÓN | EI | 3
CONSULTAR CALIFICACIÓN | EQ | 4
CREAR NOTICIAS | EI | 4 | 8 | Actualización On-line | 4
CONSULTAR NOTICIAS | EO | 3 | 9 | Complejidad de Procesamiento | 2
EDITAR NOTICIAS | EI | 4
VER NOTICIAS | EQ | 4 | 10 | Reusabilidad | 5
ELIMINAR NOTICIAS | EI | 3 | 11 | Facilidad de Instalación | 0
CREAR BLOG | EI | 4 | 12 | Facilidad de Operación | 5
EDITAR BLOG | EI | 4 | 13 | Múltiples Localizaciones | 0
ELIMINAR BLOG | EI | 4 | 14 | Facilidad de Cambio | 0
VER BLOG | EQ | 3 |  | GTI | 39
INICIAR SESION | EI | 4
7 TABLAS BASE DE DATOS | ILF | 70
Total | PFSA | 148
Factor de Ajuste
FA = (GTI × 0,01) + 0,65 | 1.04
PF Ajustados
PF = PFSA × FA | 153.92
Estimación Micro
Tasa de Productividad estandar/PF | 8
Esfuerzo = Tamaño funcional × Tasa de productividad | 1231.36
Estimación Macro (Capers Jones)
Esfuerzo = (Tamaño en PF/150) × Tamano en PF^(0.4) | 7.6935
Horas/Hombre | 1231.36 | Hr/H
1 Dia tiene 6 Horas productivas | 205.2267 | D/H
1 Mes tiene 20 dias habiles | 10.2613 | M/H
Con 4 Hombres (Equipo Srum) | 2.5653 | Meses

## Hoja1
Sprint 1: Módulo de Usuarios
Act | Fase | Entregable | Monto
1.1 Modelado | 1.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 9475.0615 | 0.097383
1.2 Analisis | 1.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 18354.449 | 0.18864
| 1.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 52539.764 | 0.53999
| 1.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 62143.9793 | 0.6387
1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 12098.7812 | 0.12435
| 1.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 70570.6083 | 0.72531
| 1.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 79849.4995 | 0.82067
1.4 Desarrollo | 1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 28842.8927 | 0.29644
| 1.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 54416.1454 | 0.55928
| 1.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 90329.1343 | 0.92838
1.5 Pruebas | 1.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 16308.4455 | 0.16761
| 1.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 79822.7305 | 0.8204
| 1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 67567.3238 | 0.69444
1.6 Entrega a operaciones | 1.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 68487.4745 | 0.7039
| 1.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 89193.7106 | 0.91671
|  | Total: | 800000
Sprint 2: Módulo de Cursos
Act | Fase | Entregable | Monto
2.1 Modelado | 2.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 124736.454 | 0.34099
2.2 Analisis | 2.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 95689.6516 | 0.26159
| 2.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 293870.8781 | 0.80335
| 2.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 108353.6249 | 0.29621
2.3 Diseño | 2.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 162554.4418 | 0.44437
| 2.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 87417.2854 | 0.23897
| 2.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 72713.7205 | 0.19878
2.4 Desarrollo | 2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 215741.7813 | 0.58977
| 2.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 250771.2383 | 0.68553
| 2.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 5162.4499 | 0.014113
2.5 Pruebas | 2.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 229057.5258 | 0.62617
| 2.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 34628.094 | 0.094663
| 2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 171956.3845 | 0.47008
2.6 Entrega a operaciones | 2.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 55159.4686 | 0.15079
| 2.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 92187.0016 | 0.25201
|  | Total: | 2000000
Sprint 3: Modulo de Noticias
Act | Fase | Entregable | Monto
3.1 Modelado | 3.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 30809.2612 | 0.14443
3.2 Analisis | 3.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 44860.9171 | 0.2103
| 3.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 147589.9153 | 0.69189
| 3.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 91143.2601 | 0.42727
3.3 Diseño | 3.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 157231.3884 | 0.73709
| 3.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 170262.2861 | 0.79818
| 3.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 12844.784 | 0.060215
3.4 Desarrollo | 3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 194413.9944 | 0.9114
| 3.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 88359.3176 | 0.41422
| 3.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 205492.4224 | 0.96333
3.5 Pruebas | 3.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 74838.464 | 0.35084
| 3.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 132207.9844 | 0.61978
| 3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 200658.0914 | 0.94067
3.6 Entrega a operaciones | 3.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 49797.7233 | 0.23345
| 3.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 199490.1903 | 0.93519
|  | Total: | 1800000
Sprint 4: Módulo de Blog
Act | Fase | Entregable | Monto
4.1 Modelado | 4.1.1 Diseño de datos | Realizacion del modelado de datos de la aplicación | 136305.4288 | 0.83387
4.2 Analisis | 4.2.1 Especificacion funcional | Recopilación de datos y especificaciones funcionales de la aplicación. | 53299.2176 | 0.32607
| 4.2.2 Requerimientos funcionales | Levantamiento de requerimientos Funcionales. | 155931.0407 | 0.95393
| 4.2.3 Requerimientos no funcionales | Levantamiento de requerimientos No Funcionales. | 151742.1938 | 0.92831
4.3 Diseño | 4.3.1 Diseño funcional | Realización de interfaz de usuarios. | 136667.6049 | 0.83609
| 4.3.2 Diseño técnico | Realización de estructura de datos y diagramas. | 33511.4239 | 0.20501
| 4.3.3 Casos de prueba | Casos de prueba con serie de interesados para el uso del prototipo, con el fin de verificar requerimientos. | 420.5687 | 0.0025729
4.4 Desarrollo | 4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo | Definición de lenguaje y motor de BD a utilizar. | 70663.8644 | 0.4323
| 4.4.2 Base de datos | Implementación de la BD | 120417.5474 | 0.73667
| 4.4.3 Lógica de módulo | Implementación de las reglas de modulo bajo un modelo MVC. | 118943.7007 | 0.72766
4.5 Pruebas | 4.5.1 Ambiente de pruebas | Personas con la tarea de probar la aplicación, diferentes a las personas del entorno de desarrollo. | 131484.4012 | 0.80438
| 4.5.2 Pruebas integrales | Prueba de la integralidad de todos los módulos. | 12931.29 | 0.079109
| 4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario | Participación del usuario para verificar la funcionabilidad de la aplicación. | 119178.6812 | 0.72909
4.6 Entrega a operaciones | 4.6.1 Reporte de puesta en producción | Identificar errores o dificultades de los usuarios al usar la aplicación. | 896.3099 | 0.0054833
| 4.6.2 Pruebas de posproduccion | Probar la aplicación para revisar el comportamiento con el uso masivo de datos e información. | 157606.7268 | 0.96418
|  | Total: | 1400000
Estimación de proyecto
5.1Proyecto | 5.1.1 Acta de constitución | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar acta de constitución | 220000
|  | Revisar acta de constitución | 0
| 5.1.2 Definición del alcance | Reunión con el cliente | 0
|  | Elaborar el Documento | 300000
|  | Revisar lista de constitución | 0
| 5.1.3 Creación del EDT | Estructuración jerárquica de las actividades | 350000
| 5.1.4 Actividades | Determinar la duración de cada actividad | 320000
|  | Elaborar la estimación de los recursos y elaboración de actividades. | 405000
|  | Revisar el documento | 0
| 5.1.5 Cronograma | Plantear las fases del proyecto | 225000
|  | Elaborar del cronograma | 200000
|  | Revisar el cronograma | 150000
| 5.1.6 Seguimiento | Elaborar informe del estado del proyecto | 140000
|  | Realizar reunión de coordinación | 0
| 5.1.7 Cierre | Elaborar documentos del cierre del proyecto | 320000
| 5.1.8 Manual de usuario | Elaboración del manual de usuario | 430000
| 5.1.9 Acta de capacitación | Elaboración de acta | 250000
|  | Total | 3310000

## Estimación de recursos
Estimación de Recursos Campus Virtual
Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
| Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
| Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
| Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
| Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
| Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
| Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
| Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
| Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
| Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
| Sub-Total |  | 12800000 | 12800000
| Imprevistos (10%) |  | 1280000 | 1280000
| TOTAL: |  | 14080000 | 14080000

## Presupuesto
Presupuesto Campus Virtual
| Fase | Tipo de recurso | Cantidad | Precio | Total
Costos Directos | Otros | Software y manuales | 1 | 3000000 | 3000000
|  | Material Fungible | 1 | 1000000 | 1000000
|  | Totales: |  | 4000000 | 4000000
| Administración | Costos Admiinstrativos |  | 3310000 | 3310000
Costos Indirectos | Pre-juego | Diseño Arquitectónico de alto nivel | 1 | 800000 | 800000
|  | Construcción del product backlog | 1 | 400000 | 400000
|  | Totales: | 2 | 1200000 | 1200000
| Juego | Sprint 1: Módulo de usuarios | 1 | 800000 | 800000
|  | Sprint 2: Módulo de Cursos | 1 | 2000000 | 2000000
|  | Sprint 3: Módulo de Noticias | 1 | 1800000 | 1800000
|  | Sprint 4: Módulo Blog | 1 | 1400000 | 1400000
|  | Totales: | 4 | 6000000 | 6000000
| Post-juego | Integración | 1 | 1200000 | 1200000
|  | Pruebas del sistema | 1 | 2400000 | 2400000
|  | Lanzamiento | 1 | 2000000 | 2000000
|  | Totales: | 3 | 5600000 | 5600000
|  | Total costos directos |  | 7310000 | 7310000
|  | Total costos indirectos |  | 12800000 | 12800000
|  | Sub-Total |  | 20110000 | 20110000
|  | Imprevistos (10%) |  | 2011000 | 2011000
|  | TOTAL: |  | 22121000 | 22121000