## Cronograma
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (restante) | Semana 18-23 Abril | Semana 25-30 Abril | Semana 2-7 Mayo | Semana 9-14 Mayo | Semana 16-21 Mayo | Semana 23-28 Mayo | Semana 30-4 Junio | Semana 6-11 Junio
Primer Sprint
1.2.1 Especificacion funcional
1.2.2 Requerimientos funcionales
1.2.3 Requerimientos no funcionales
1.1.1 Diseño de datos
1.3.1 Diseño funcional
1.3.2 Diseño técnico
1.3.3 Casos de prueba
1.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo
1.4.2 Base de datos
1.4.3 Lógica de módulo
1.5.1 Ambiente de pruebas
1.5.2 Pruebas integrales
1.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario
2.1.1 Diseño de datos
Segundo Sprint
2.2.1 Especificacion funcional
2.2.2 Requerimientos funcionales
2.2.3 Requerimientos no funcionales
2.3.1 Diseño funcional
2.3.2 Diseño técnico
2.3.3 Casos de prueba
2.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo
2.4.2 Base de datos
2.4.3 Lógica de módulo
2.5.1 Ambiente de pruebas
2.5.2 Pruebas integrales
2.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario
Tercer Sprint
3.1.1 Diseño de datos
3.2.1 Especificacion funcional
3.2.2 Requerimientos funcionales
3.2.3 Requerimientos no funcionales
3.3.1 Diseño funcional
3.3.2 Diseño técnico
3.3.3 Casos de prueba
3.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo
3.4.2 Base de datos
3.4.3 Lógica de módulo
3.5.1 Ambiente de pruebas
3.5.2 Pruebas integrales
3.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario
Cuarto Sprint
4.1.1 Diseño de datos
4.2.1 Especificacion funcional
4.2.2 Requerimientos funcionales
4.2.3 Requerimientos no funcionales
4.3.1 Diseño funcional
4.3.2 Diseño técnico
4.3.3 Casos de prueba
4.4.1 Preparación de ambiente de desarrollo
4.4.2 Base de datos
4.4.3 Lógica de módulo
4.5.1 Ambiente de pruebas
4.5.2 Pruebas integrales
4.5.3 Pruebas de aceptacion de usuario
Actividades Administrativas
5.1.1 Acta de constitución
5.1.2 Definición del alcance
5.1.3 Creación del EDT
5.1.4 Actividades
5.1.5 Cronograma
5.1.6 Seguimiento
5.1.7 Cierre
5.1.8 Manual de usuario
5.1.9 Acta de capacitación
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 0
Tiempo restante (estimado) |  | Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo restante (gastado) |  | Burnout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0